Информационно-ресурсный центр дошкольного образования

МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори»

Разработчики проекта:

Федорова С.В., ст. методист МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори»

Шалатонова Н.М., ст. воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с «Аленушка»

Китаева Т.Н., педагог-психолог МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори»

Сроки реализации проекта: 2012-2014 г.г.

Проект «Сопровождение детей  дошкольного возраста с опережающим развитием при реализации индивидуальной образовательной программы»

Актуальность. Современные тенденции социального развития ставят перед образовательными учреждениями новые задачи, поскольку  особый – более свободный, более интеллектуальный и креативный образ мышления – будет являться залогом социального успеха каждого, а значит залогом процветания нации. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» одним из направлений деятельности ОУ определяет развитие системы поддержки талантливых детей, где указано, что главная задача школы – раскрытие способностей каждого ребенка. Кэрол Тэкэкс, профессор университета Кливленда, давно и успешно занимающаяся проблемами выявления и воспитания одаренных детей, пишет «раннее выявление способностей и специализированные программы обучения способствуют развитию в ребенке плодотворного отношения к учебе и к самому себе» [4].

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [3].

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [3].

Проблемы одаренности детей дошкольного возраста волнуют и ученых, и родителей, и это не случайно: по последним статистическим данным, примерно пятая часть дошкольников  может быть отнесена к одаренным детям. Но они, как правило, лишены необходимой для их развития поддержки, в результате всего лишь 2-5 % детского поколения действительно проявляют себя как одаренные [5].

Талантливая личность начинает развиваться с дошкольного возраста. По мнению ученого А.В.Запорожца, сензитивный возраст для развития творчества – 3 – 5 лет. О непреходящей ценности дошкольного периода жизни человека, важности качества раннего образования для развития личности, становления инициативности, познавательной активности, компетентности – основы успешности, готовности решать жизненные задачи в современном быстро меняющемся мире свидетельствуют множество исследований. На дошкольное образование возлагаются большие надежды, т. к. успех «на выходе» во многом зависит от «правильного старта» [2].

В дошкольном возрасте понятие одаренный ребенок и ребенок с опережающим развитием многие исследователи считают идентичными понятиями. Поэтому в нашем проекте мы будем пользоваться именно этим понятием.

Исследования отечественных психологов подтверждают: количество одаренных детей с каждым годом возрастает, что и обуславливает необходимость поиска эффективных подходов к диагностике одаренности и разработке индивидуальных программ развития.

О необходимости индивидуального развития утверждал  и Б.М.Теплов. Он говорил, что в индивидуальном развитии нуждаются не только отстающие дети, но и опережающие в развитии своих сверстников.

Для развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные формы обучения. Одной из таких форм и является индивидуальная образовательная программа

Индивидуальная образовательная программа:

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в образовательный процесс;

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, задачи, условия и средства его воспитания и развития;

-  определяет пути  индивидуальной траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка);

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии одаренного ребенка в период реализации образовательных целей и задач.

Изучение ситуации в дошкольном образовании района показывает, что отсутствует система сопровождения дошкольников с опережающим развитием педагогами, родителями, администрацией, не разработан диагностический инструментарий по выявлению дошкольников с опережающим развитием. Педагоги не готовы работать с одаренными детьми,  недостаточно выстроена просветительская работа с родителями дошкольников с опережающим развитием. В целом,  в детских садах района отсутствует индивидуальное сопровождение дошкольников с опережающим развитием.

Поэтому данное направление работы с детьми дошкольного возраста было определено в качестве инновационной деятельности в дошкольном образовании района.

Методологической основой проекта являются:

- Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) "Об образовании"

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 04.02.2010 г., Пр-271)

- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены Приказом № 655 от   ноября 2009 г.)

- «Рабочая концепция одаренности» под ред. Д. Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова, 2003 г.

Проект разработан в соответствии с решением муниципального экспертного совета  от 7.09.2011 года с изменениями от 17.11.2011 года «О направлениях инновационной деятельности на 2011-2012 учебный год». Проект направлен на выявление, поддержку и развитие дошкольников с опережающим развитием, посещающих дошкольные учреждения района.

Приоритетные направления проекта:

- индивидуальное сопровождение дошкольников с опережающим развитием (диагностика, индивидуальная работа, участие в конкурсах различного уровня, поощрение, создание «ситуации успеха», психологическая помощь);

- методическое сопровождение педагогов (обучающие семинары, организация инновационной деятельности, создание индивидуальных программ сопровождения одаренного ребенка);

- консультирование и просветительская деятельность для родителей (совместная практическая деятельность дошкольников с опережающим развитием и родителей);

Цель проекта: создание условий для выявления, поддержки и развития индивидуальных задатков детей дошкольного возраста с опережающим развитием в дошкольных учреждениях  района.

Задачи проекта:

- создать систему педагогического взаимодействия, направленного на выявление и развитие индивидуальных способностей ребенка: интеллектуальных, творческих, спортивных;

- обеспечить персональное сопровождение дошкольников с опережающим развитием через разработку и реализацию индивидуальных образовательных программ;

- создать условия для самореализации дошкольников с опережающим развитием через их участие в мероприятиях различного уровня;

- способствовать успешной адаптации дошкольников с опережающим развитием к их дальнейшему обучению в образовательных учреждениях, формировать навыки социализации;

- организовать взаимодействие с родителями, специалистами ДОУ, учреждениями социума  для реализации и коррекции индивидуальных образовательных программ сопровождения дошкольников с опережающим развитием;

- обеспечить информационно – методическое сопровождение реализации проекта.

Формы работы с детьми с опережающим развитием:

- индивидуальные и групповые занятия;

- работа по индивидуальной траектории;

- занятия по дополнительному образованию (кружки, секции, студии)

- участие в мероприятиях внутри ДОУ, районных, областных, всероссийских (конкурсы, фестивали, соревнования и др.);

- творческие работы;

- создание детских портфолио

Сроки реализации проекта: 2012-2014 г.г.

Содержание проекта:

1 этап – организационный (январь – октябрь 2012 года):

- Создание и организация деятельности рабочей группы;

- Разработка инновационного проекта «Сопровождение детей дошкольного возраста с опережающим развитием при реализации индивидуальной образовательной программы»;

- Организация информационно-методического сопровождения педагогов дошкольных учреждений района по проблемам одаренности;

- Создание  и реализация системы диагностики развития детей с опережающим развитием в процессе реализации проекта, реализация данной системы;

- Разработка и корректировка индивидуальных образовательных программ;

- Создание системы взаимодействия с родителями, специалистами ДОУ, учреждениями социального окружения;

2 этап – деятельностный (октябрь 2012 - май 2014)

- Реализация индивидуальных программ;

- Отработка педагогических технологий для индивидуальной работы с детьми с опережающим развитием;

- Методическая помощь в реализации программ, обмене опытом, совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- Отслеживание результативности, промежуточная диагностика, сравнительный анализ, коррекция;

- Организация психологической, педагогической и социальной поддержки детьми с опережающим развитием;

- Создание в районе единого информационного пространства для поддержки педагогов, участвующих в реализации проекта -  сопровождение инновационной деятельности через работу странички на сайте ИРЦ, вестник инновационной деятельности;

- Организация систематической и целенаправленной работы с детьми с опережающим развитием, регулярное участие детей в мероприятиях различного уровня;

3 этап - обобщающий (июнь – декабрь 2014 года)

- Анализ и обобщение результатов реализации индивидуальных образовательных программ;

- Мониторинг достижений детей  с опережающим развитием;

- Анализ деятельности педагогов по организации работы с детьми с опережающим развитием;

- Разработка рекомендаций для организации работы с детьми с опережающим развитием в условиях ДОУ;

- Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их решения;

- Обобщение и распространение опыта инновационной деятельности на различных уровнях.

Планируемые результаты:

- Разработка диагностического инструментария для выявления детей дошкольного возраста с опережающим развитием.

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ поддержки и развития детей дошкольного возраста с опережающим развитием

- Создание системы взаимодействия с родителями, учреждениями системы дополнительного образования, начальной школой.

- Разработка системы методической работы по сопровождению индивидуальных образовательных программ.

- Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.

Критерии оценки эффективности проекта.

| Критерий | Показатель | Методики |
| --- | --- | --- |
| Эффективность и качество подготовки детей | Динамика показателей по одному или нескольким направлениям | Методики исследования и анализ данных |
| Участие детей в мероприятиях различного уровня | Активность и результативность | Оценка количественных и качественных показателей |
| Самооценка одаренных детей, уверенность в своих силах | Адекватная положительная самооценка | Методика В.Г. Щур “Лесенка” Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан |
| Креативность личности одаренного ребенка | Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности | Оценка количественных и качественных показателей |
| Удовлетворенность педагогов результатами деятельности | Оценка результатов деятельности | Анкета по изучению удовлетворенности педагогов результатами деятельности |
| Удовлетворенность родителей результатами развития ребенка | Оценка удовлетворенности родителей результатами развития ребенка | Анкета для родителей |

План реализации основных направлений проекта на 2012-2014 г.г.

| Этапы проекта | Содержание деятельности | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1этап организационный (январь – сентябрь 2012 года) | 1.Создание рабочей группы по сопровождению инновационной деятельности: разработка проекта, разработка мониторинга и др. | Январь 2012 г. | Ответственный за инновационную деятельность |
|  | 2. Изучение нормативных документов, рекомендаций и опыта работы педагогов по вопросу «Одаренные дети» | Январь-сентябрь 2012 г. | Участники проекта |
|  | 3. Диагностика педагогов на готовность к работе с детьми д/в с опережающим развитием. | Сентябрь 2012 г. | Педагог-психолог |
|  | 4. Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми д/в с опережающим развитием | 2012-2014 г.г. | Рабочая группа |
|  | 5. Разработка диагностического инструментария для выявления детей с опережающим развитием (на основе мониторинга: диагностики, наблюдений, оценки результатов, собеседования) | Январь-сентябрь 2012 г. | Педагог-психолог |
|  | 6. Разработка индивидуальных образовательных программ в соответствии с особенностями детей с опережающим развитием | Сентябрь-октябрь 2012 г., 2013 г. | Участники проекта |
|  | 7. Организация системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с опережающим развитием (рекомендации, исследование, отчеты) | Сентябрь 2012 г.- 2014 г. | Руководители ДОУ |
|  | 8. Разработка карты достижений ребенка с опережающим развитием | Январь – сентябрь 2012 г. | Психолог, участники проекта |
|  | 9. Разработка планов работы с родителями | Сентябрь 2012 г. | Участники проекта |
| 2этап-деятельностный (октябрь 2012 - май 2014) | 1. Апробация и реализация индивидуальных образовательных программ | Октябрь 2012-май 2014 г. | Участники проекта |
|  | 2. Повышение теоретического уровня педагогов, работающих с детьми с опережающим развитием | 2012-2014 г.г. | Рабочая группа |
|  | 3. Проведение обучающих семинаров для педагогов по проблеме одаренности; участие в семинарах, вебинарах АО ИППК РО | 2012-2014 г.г. |  |
|  | 4.Создание методической копилки по работе с детьми с опережающим развитием (тематических картотек, диагностик, подборка Интернет-ресурсов) | 2012-2014 г.г. | Рабочая группа |
|  | 5.Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях района. | 2012-2014 г.г. | Рабочая группа |
|  | 6.Создание вестника экспериментальной работы | 2012 г. | Рабочая группа |
|  | 7. Организация странички на сайте ИРЦ ДО. | 2012 г. | Рабочая группа |
|  | 8. Организация и проведение районных мероприятий с детьми: мини-олимпиада, конференция «Маленький исследователь», конкурс чтецов, фестиваль детского творчества; окружные мероприятия: конкурс шашистов, другие | 2012 - 2014 г.г. | ИРЦ ДО |
|  | 9. Организация персональных выставок, смотров юных талантов | 2012-2014 г.г. | Базовые ДОУ |
|  | 10. Обеспечение участия детей с опережающим развитием в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней (ДОУ, на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях) | 2012-2014 г.г. | Участники проекта |
|  | 11. Обеспечение участия детей с опережающим развитием в различных кружках, секциях по интересам | 2012-2014 г.г. | Участники проекта |
|  | 12. Ведение педагогами, родителями портфолио детей с опережающим развитием | 2012-2014 г.г. | Участники проекта |
|  | 13. Организация индивидуальной работы детей с опережающим развитием со специалистами | 2012-2014 г.г. | Участники проекта |
|  | 14. Организация работы с родителями детей с опережающим развитием (индивидуальное консультирование, участие родителей в мероприятиях, анкетирование) | 2012-2014 г.г. | Участники проекта |
|  | 15. Организация взаимодействия с объектами социального окружения для проявления и развития индивидуальных задатков детей с опережающим развитием | 2012-2014 г.г. | Участники проекта |
| 3 этап - обобщающий (июнь – декабрь 2014 г.) | 1.Отслеживание хода инновационной деятельности КМС ИРЦ (представление программ, отчеты о ходе их реализации, рассмотрение материалов педагогических исследований) | 2012-2014 г.г. | Председатель КМС ИРЦ |
|  | 2. Сбор информации из опыта работы педагогов. | 2012-2014 г.г. | Рабочая группа |
|  | 3. Создание методического сборника по результатам инновационной деятельности | Июнь-декабрь 2014 г. | Рабочая группа |
|  | 4.Обобщение и распространение опыта инновационной деятельности на различных уровнях | 2013-2014 г.г. | Участники проекта |
|  | 5.Подготовка методических рекомендаций | Июнь-декабрь 2014 г. | Рабочая группа, участники проекта |

Участники проекта

Педагоги, специалисты, старшие воспитатели дошкольных учреждений района

Бюджет проекта

| Наименование расходов | Стоимость работ | Источники финансирования | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приобретение методической литературы | 5000=00 | Компенсация педагогов на книгоиздательскую продукцию, средства ОУ |  |
| 2.Расходы на проведение мероприятий | 40000=00 | Организационные взносы, спонсоры, финансирование мероприятий |  |
| 3.Вестник эксперименталь- ной работы (канцелярские расходы) | 1000=00 | Средства ИРЦ (согласно смете) |  |
| 4.Стимулирование педагогов | 15000=00 | Средства ОУ (в соответствии с Положением о доплатах и надбавках) |  |
| 5.Создание сборника по итогам инновационной деятельности | 20х300=00 | Средства ИРЦ, спонсоров |  |

Литература:

- Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей /Д. Б. Богоявленская. – М.: Академия.- 2001.

- Индивидуализация образования: Правильный старт: учебно – методическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений /Л. В. Свирская. – М.: Обруч, 2011 -240 с.

- Одаренность.  Рабочая концепция. 2-е изд., расшир. и перераб. / Под ред. Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова.-М.-2003.

- Одаренные дети: Пер. с англ./общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого.- М.- Прогресс.-1991.-376 с.

- Пасечник Л. Одаренный ребенок.//Дошкольное воспитание.-2009.-№ 2.- с. 13-20.

- Петрухно  Г. Н. Программа «Одаренные дети» на 2006 - 2010 г. г. //Завуч начальной школы. -2009. -№3. – с. 61-85.

- Савенков А. И. Ваш ребенок талантлив /А. И. Савенков. – Ярославль: Академия развития 2002 .

- Савенков А. И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников /А. И. Савенков. – СПБ: Питер. – 2004 .

- Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства.- М.- Педагогическое сообщество России.-1999.-220 с.

- Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений.- М.- Издательский центр «Академия».-2000.-232 с.